## 品質管理
テストID | 対象画面・機能 | テスト観点 | 前提条件 | テスト手順 | 期待される結果 | テスト結果 | 判定 | 担当者 | 実施日 | 実施バージョン | 備考
1 | ログイン | 入力値 | なし | IDを空、パスワードを有効なものにしてログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージが表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
2 |  |  | id="saku"でログイン時 | IDを有効なもの、パスワードを空にしてログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
3 |  |  | なし | IDとパスワードを空にしてログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
4 |  |  | id="awa"でログイン時 | IDとパスワードをそれぞれ有効なものにしてログインを実行。 | マイページ画面に遷移する。 | マイページ画面に遷移した。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
5 |  |  | id="saku"でログイン時 | IDとパスワードをそれぞれ有効なものにしてログインを実行。 | マイページ画面に遷移する。 | マイページ画面に遷移した。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
6 |  | 記号 | なし | IDにシングルクォーテーションを入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
7 |  |  | なし | IDに;を入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
8 |  |  | なし | IDに<を入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
9 |  |  | なし | IDに>を入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
10 |  |  | なし | パスワードにシングルクォーテーションを入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
11 |  |  | なし | パスワードに;を入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
12 |  |  | なし | パスワードに<を入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
13 |  |  | なし | パスワードに>を入力してログインを実行。 | 入力値エラー | エラーメッセージの表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-24 | v1.02
14 |  | 初期表示 | なし | ログインし、マイページ画面に遷移する。 | 初期表示時、自分のアカウントのマイページになっている | 自分のマイページに遷移した。 | OK | 粟野 | 2024-06-26 | v1.02
15 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページが表示された。 | OK | 粟野 | 2024-06-26 | v1.02
16 | 入門 | 未着手
17 | マイページ（自分） | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 投稿一覧押下 | 投稿一覧押下時、返信ページに遷移する。 | 投稿一覧押下時、返信ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
18 |  |  | なし | 人のアイコン押下 | フォロー中ユーザー一覧ページに遷移する。 | フォロー中ユーザー一覧ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
19 |  |  | なし | 星アイコン押下 | 白星一覧ページに遷移する。 | 白星一覧ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
20 |  |  | なし | 歯車アイコン押下 | 登録情報の変更ページに遷移する。 | 登録情報の変更ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
21 |  |  | なし | ログアウトボタン押下 | 「ログアウトしますか？」とwindowアラートを表示する。 | windowアラートが表示された。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
22 |  |  | なし | 画面下部メニューバー押下 | 各ページに遷移する。 | 各ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
23 |  |  | id="awa"でログイン時 | 投稿一覧押下 | 投稿一覧押下時、返信ページに遷移する。 | 投稿一覧押下時、返信ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
24 |  |  | なし | 人のアイコン押下 | フォロー中ユーザー一覧ページに遷移する。 | フォロー中ユーザー一覧ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
25 |  |  | なし | 星アイコン押下 | 白星一覧ページに遷移する。 | 白星一覧ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
26 |  |  | なし | 歯車アイコン押下 | 登録情報の変更ページに遷移する。 | 登録情報の変更ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
27 |  |  | なし | ログアウトボタン押下 | 「ログアウトしますか？」とwindowアラートを表示する。 | windowアラートが表示された。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
28 |  |  | なし | 画面下部メニューバー押下 | 各ページに遷移する。 | 各ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
29 | マイページ（他ユーザー） | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 投稿一覧押下時 | 返信ページに遷移する。 | 返信ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
30 |  |  | なし | 人のアイコン押下 | フォロー中ユーザー一覧ページに遷移する。 | フォロー中ユーザー一覧ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
31 |  |  | なし | 星アイコン押下 | 白星一覧ページに遷移する。 | 白星一覧ページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
32 |  |  | なし | ハートのアイコン押下 | 対象ユーザーを既にフォローしているとフォロー解除、 フォローしていない場合はフォロー登録される。 | 対象ユーザーを既にフォローしているとフォロー解除、 フォローしていない場合はフォロー登録された。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
33 |  |  | なし | 画面下部メニューバー押下 | 各ページに遷移する。 | 各ページに遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
34 | ユーザー | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移する。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示される。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
35 |  |  | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移する。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示される。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
36 |  | 登録 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右の白ハートをクリックする。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートがピンクで表示される。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートがピンクで表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
37 |  |  | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右の白ハートをクリックする。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートがピンクで表示される。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートがピンクで表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
38 |  | 削除 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右のピンクハートをクリックする。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートが白で表示される。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートが白で表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
39 |  |  | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右のピンクハートをクリックする。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートが白で表示される。 | リロードが入り、押したユーザーの右のハートが白で表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
40 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
41 |  | 遷移 | id="saku"でログイン時 | アイコンまたは名前を押下 | 選択されたユーザーのページに遷移する。 | 選択されたユーザーのページに遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
42 | フォロー中一覧 | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移する。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示される。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
43 |  |  | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移する。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示される。 | フォローしているユーザーのみ、ハートがピンクで表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
44 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
45 | 力士一覧検索 | 初期表示 | なし | ログインし、一覧検索画面に遷移する。 | 初期表示時、全ての力士データを表示する。 | 全ての力士データが表示された。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
46 |  | 初期表示 | なし | ログインし、一覧検索画面に遷移する。 | 検索条件欄は”力士名を入力してください”になっている。 | 検索条件欄は”力士名を入力してください”になっている。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
47 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
48 |  | 検索項目 | なし | 1件、名前に部分一致がある文字を入力して検索する。 | 1件のデータが表示される。 | 1件のデータが表示される。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
49 |  |  |  | 2件、名前に部分一致がある文字を入力して検索する。 | 2件のデータが表示される。 | 2件のデータが表示される。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
50 |  |  |  | 所属部屋に部分一致がある文字を入力して検索する。 | 所属部屋が部分一致したデータが表示される。 | 所属部屋が部分一致したデータが表示される。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
51 |  |  |  | 名前、住所、会社名に部分一致しない文字を入力して検索する。 | 「一致するデータはありません」と表示される。 | 「一致するデータはありません」と表示された。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
52 | 力士一覧 お気に入り | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移する。 | 推し力士にしている力士のみ、ハートがピンクで表示される。 | 推し力士にしている力士のみ、ハートがピンクで表示された。 | OK | 小倉 |  | v1.02
53 |  | 初期表示 | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移する。 | 推し力士にしている力士のみ、ハートがピンクで表示される。 | 推し力士にしている力士のみ、ハートがピンクで表示された。 | OK | 小倉 |  | v1.02
54 |  | 登録 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右の白ハートをクリックする。 | リロードが入り、押した力士の右のハートがピンクで表示される。 | リロードが入り、押した力士の右のハートがピンクで表示された。 | OK | 小倉 |  | v1.02
55 |  |  | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右の白ハートをクリックする。 | リロードが入り、押した力士の右のハートがピンクで表示される。 | リロードが入り、押した力士の右のハートがピンクで表示された。 | OK | 小倉 |  | v1.02
56 |  | 削除 | id="saku"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右のピンクハートをクリックする。 | リロードが入り、押した力士の右のハートが白で表示される。 | リロードが入り、押した力士の右のハートが白で表示された。 | OK | 小倉 |  | v1.02
57 |  |  | id="ogu"でログイン時 | 一覧検索画面に遷移し、力士の右のピンクハートをクリックする。 | リロードが入り、押した力士の右のハートが白で表示される。 | リロードが入り、押した力士の右のハートが白で表示された。 | OK | 小倉 |  | v1.02
58 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 待機部屋画面に遷移する。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
59 | 各部屋 | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 投稿アイコン押下 | 投稿アイコン押下時、投稿ページに遷移する。 | 正しく投稿ページに遷移した。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
60 |  |  | id="saku"でログイン時 | カレンダーアイコン押下 | カレンダーアイコンを押下時、Googleカレンダーへ遷移する。 | 正しくGoogleカレンダーに遷移した。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
61 |  |  | id="saku"でログイン時 | 投稿写真押下 | 投稿写真押下時、返信ページに遷移する。 | 正しく返信ページに遷移した。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
62 |  |  | id="awa"でログイン時 | 投稿アイコン押下 | 投稿アイコン押下時、投稿ページに遷移する。 | 正しく投稿ページに遷移した。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
63 |  |  | id="awa"でログイン時 | カレンダーアイコン押下 | カレンダーアイコンを押下時、Googleカレンダーへ遷移する。 | 正しくGoogleカレンダーに遷移した。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
64 |  |  | id="awa"でログイン時 | 投稿写真押下 | 投稿写真押下時、返信ページに遷移する。 | 正しく返信ページに遷移した。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
65 | 待機部屋 | 初期表示 | なし | ログインし、待機部屋画面に遷移する。 | 初期表示時、推し力士を表示する。 | 初期表示時、推し力士を表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
66 |  | 初期表示 | なし | 待機部屋画面に遷移する。 | 力士のハートの色が赤。 | 力士のハートの色が赤で表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
67 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
68 |  | 各ページへの遷移 | なし | アイコンをクリック | 対応した部屋へ遷移する。 | 対応した部屋へ遷移された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
69 |  | 各ページへの遷移 | なし | 名前をクリック | 対応した部屋へ遷移する。 | 対応した部屋へ遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
70 |  | 推し力士から削除 | なし | ハートをクリック | 力士一覧へ遷移。 | 力士一覧へ遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
71 |  | 推し力士から削除 | なし | ハートをクリック | 力士一覧に遷移し、ハートの色が白になる。 | 力士一覧に遷移し、ハートの色が白になった。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
72 |  | 推し力士から削除 | なし | ハートをクリック | 待機部屋から、その力士の板が消える。 | 待機部屋から、その力士の板が消えた。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
73 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 待機部屋画面に遷移する。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 小倉 | 2024-06-26 | v1.02
74 | 白星一覧 | 初期表示 | なし | ログインし、白星一覧検索画面に遷移する。 | 初期表示時、全てのいいね済み投稿を表示する。 | 初期表示時、全てのいいね済み投稿を表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
75 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移する。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
76 |  | 各ページへの遷移 | なし | アイコンをクリック | 対応した投稿の返信画面へ遷移する。 | 対応した投稿の返信画面へ遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
77 |  |  |  | 名前をクリック | 対応した投稿の返信画面へ遷移する。 | 対応した投稿の返信画面へ遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
78 |  |  | なし | 投稿をクリック | 対応した投稿の返信画面へ遷移する。 | 対応した投稿の返信画面へ遷移した。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
79 | 推し力士から削除 | 未着手
80 | ちゃんこ画面 | 初期表示 | なし | ログインし、ちゃんこ画面に遷移する。 | 初期表示時、検索画面が表示される。 | 初期表示時、検索画面が表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
81 |  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移する。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
82 |  | 検索項目 | レシピ検索は未着手 |  |  |  | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
83 |  | 検索項目 | お店検索 | お店検索（両国国技館） | 検索した場所の名前が表示される。 | 検索した場所の名前が表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
84 |  | 検索項目 | お店検索 | お店検索（愛知国際アリーナ） | 場所に対応したお店情報が表示される。 | 場所に対応したお店情報が表示された。 | OK | 杉本 | 2024-06-26 | v1.02
85 | 投稿 | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 「ファイルを選択する」を押下 | エクスプローラーが表示される。 | エクスプローラーが表示された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
86 |  |  | id="saku"でログイン時 | ファイルを選択 | ファイルを選択時、プレビューが表示される。 | ファイルを選択時、プレビューが表示された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
87 |  |  | id="saku"でログイン時 | 送信ボタン押下 | 入力した内容が各部屋ページに反映されている。 | 入力した内容が各部屋ページに反映されている。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
88 |  |  | id="awa"でログイン時 | 「ファイルを選択する」を押下 | エクスプローラーが表示される。 | エクスプローラーが表示された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
89 |  |  | id="awa"でログイン時 | ファイルを選択 | ファイルを選択時、プレビューが表示される。 | ファイルを選択時、プレビューが表示された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
90 |  |  | id="awa"でログイン時 | 送信ボタン押下 | 入力した内容が各部屋ページに反映されている。 | 入力した内容が各部屋ページに反映されている。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
91 |  |  | id="awa"でログイン時 | 投稿画面を確認 | id="saku"の投稿が表示される。 | id="saku"の投稿が表示された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
92 |  |  | id="awa"でログイン時 | 画像だけの投稿 | 画像だけで投稿できる。 | 画像だけの投稿ができ、各ページに反映された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
93 |  |  | id="awa"でログイン時 | 文字数を140字で投稿 | 問題なく投稿される。 | 投稿された。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
94 |  |  | id="awa"でログイン時 | 文字数を141字で投稿 | 字数オーバーのため、投稿できない。 | 投稿されない。 | OK | 土方 | 2024-06-26 | v1.02
95 | 返信 | 初期表示 | id="saku"でログイン時 | 投稿画像を押下 | 返信ページに遷移する。 | 返信ページに遷移された。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
|  | 非ログイン | ログインしていない状態 | 非ログインの状態で、直接URLを指定して画面を開く。 | ログインページに遷移する。 | ログインページに遷移した。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
|  |  | id="saku"でログイン時 | 投稿に白星をつける | 白星をつけた投稿が白星一覧に追加される。 | 白星をつけた投稿が白星一覧に追加された。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
|  |  | id="saku"でログイン時 | 文字数を140字で投稿 | 問題なく投稿できる。 | 投稿ができた。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
99 |  |  | id="saku"でログイン時 | 文字数を141字で投稿 | 字数オーバーのため、投稿できない。 | 投稿されない。 | OK | 田中 | 2024-06-26 | v1.02
100 | レシピ検索結果 | 未着手