## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 粟野
着手済み | 2 | java | servlet | RegistServlet.java | 入門(新規登録)初期表示、新規ユーザー登録用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 |  |  |  | 着手済み | 粟野
待ち状態 | 3 | java | servlet | MyPageServlet.java | マイページ（自分）画面初期表示用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  | 完了 | 田中
| 4 | java | servlet | UserPageServlet.java | マイページ（他人）画面初期表示、フォロー登録、削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 5 | java | servlet | UserSearchServlet.java | ユーザー一覧画面初期表示、検索用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 小倉
| 6 | java | servlet | UserServlet.java | ユーザー一覧画面初期表示、フォロー登録、削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 小倉
| 7 | java | servlet | FollowServlet.java | フォロー中一覧画面初期表示、フォロー削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 小倉
| 8 | java | servlet | ChangeServlet.java | 登録情報変更画面初期表示、ユーザーデータの変更用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 |  |  |  | 着手済み | 粟野
| 9 | java | servlet | StarsServlet.java | 白星一覧画面初期表示、白星削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 杉本
| 10 | java | servlet | RikishiSearchServlet.java | 力士検索画面初期表示、検索用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 小倉
| 11 | java | servlet | RikishiServlet.java | お気に入り登録、削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 小倉
| 12 | java | servlet | RoomServlet.java | 各部屋画面初期表示用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 土方
| 13 | java | servlet | StandByServlet.java | 待機部屋画面初期表示、お気に入り削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 杉本
| 14 | java | servlet | ContributionServlet.java | 投稿画面初期表示、投稿データ追加処理用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 土方
| 15 | java | servlet | ReplyServlet.java | 返信画面初期表示、返信テキスト入力、白星登録、削除用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 16 | java | servlet | CalenderServlet.java | カレンダー画面初期表示、icsファイル取得用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-26 |  | 着手済み | 土方
| 17 | java | servlet | SchoolServlet.java | 教習所画面初期表示用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 |  |  |  | 完了 | 粟野
未テスト | 18 | java | servlet | ChankoServlet.java | ちゃんこ画面初期表示、レシピ検索、お店検索用。 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 着手済み | 杉本
完了 | 19 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 完了 | 杉本
| 20 | java | dao | RikishiesDao.java | rikishiesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 完了 | 粟野
| 21 | java | dao | FavoritesDao.java | favoritesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 土方
| 22 | java | dao | ContributionsDao.java | contributionsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-21 |  | 完了 | 小倉
| 23 | java | dao | StarsDao.java | starsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 完了 | 田中
| 24 | java | dao | RepliesDao.java | repliesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 完了 | 田中
| 25 | java | dao | StoresDao.java | storesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 完了 | 田中
| 26 | java | dao | RecipesDao.java | recipesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  |  |  | 未着手
| 27 | java | dao | FollowsDao.java | followsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 完了 | 土方
| 28 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 杉本
| 29 | java | model | Rikishies.java | rikishiesテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 粟野
| 30 | java | model | Favorites.java | favoritesテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 粟野
| 31 | java | model | Contributions.java | contributionsテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 完了 | 小倉
| 32 | java | model | Stars.java | starsテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 田中
| 33 | java | model | Replies.java | repliesテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 田中
| 34 | java | model | Stores.java | storesテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 田中
| 35 | java | model | Recipes.java | recipesテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 |  |  |  | 未着手
| 36 | java | model | Follows.java | followsテーブルの保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 完了 | 土方
| 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |  | 完了 | 粟野
| 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist.jsp | 入門画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 粟野
| 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myPage.jsp | マイページ（自分）画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 田中
| 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | userPage.jsp | マイページ（他人）画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | user.jsp | ユーザー一覧画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 小倉
| 42 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | follow.jsp | フォロー中一覧画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 小倉
| 43 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | change.jsp | 登録情報の変更画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 粟野
| 44 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | stars.jsp | 白星一覧画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本
| 45 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | rikishi.jsp | 力士一覧画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 小倉
| 46 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | standBy.jsp | 待機部屋画面画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 杉本
| 47 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | room.jsp | 各部屋画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 土方
| 48 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | contribution.jsp | 投稿画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 土方
| 49 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | reply.jsp | 返信画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 50 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | calender.jsp | カレンダー画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 土方
| 51 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | school.jsp | 教習所画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 粟野
| 52 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | chanko.jsp | ちゃんこ画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-26 |  | 完了 | 杉本
| 53 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | recipe.jsp | レシピ検索用画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本
| 54 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | store.jsp | お店検索用画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本
| 55 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | [5 empty] | 未着手
| 56 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 粟野
| 57 | javascript | WebContent/js | regist.js | 入門画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 粟野
| 58 | javascript | WebContent/js | myPage.js | マイページ（自分）画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 田中
| 59 | javascript | WebContent/js | userPage.js | マイページ（他人）画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 田中
| 60 | javascript | WebContent/js | user.js | ユーザー一覧画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 小倉
| 61 | javascript | WebContent/js | follow.js | フォロー中一覧画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 小倉
| 62 | javascript | WebContent/js | change.js | 登録情報の変更画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 粟野
| 63 | javascript | WebContent/js | stars.js | 白星一覧画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 杉本
| 64 | javascript | WebContent/js | rikishi.js | 力士一覧画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 小倉
| 65 | javascript | WebContent/js | standBy.js | 待機部屋画面画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 杉本
| 66 | javascript | WebContent/js | room.js | 各部屋画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 土方
| 67 | javascript | WebContent/js | contribution.js | 投稿画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 完了 | 土方
| 68 | javascript | WebContent/js | reply.js | 返信画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 田中
| 69 | javascript | WebContent/js | calender.js | カレンダー画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 土方
| 70 | javascript | WebContent/js | school.js | 教習所画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 粟野
| 71 | javascript | WebContent/js | chanko.js | ちゃんこ画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 杉本
| 72 | javascript | WebContent/js | recipe.js | レシピ検索用画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 杉本
| 73 | javascript | WebContent/css | store.js | お店検索用画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  |  |  | 未着手 | 杉本
| 74 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 田中
| 75 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 粟野
| 76 | css | WebContent/css | regist.css | 入門画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 粟野
| 77 | css | WebContent/css | myPage.css | マイページ（自分）画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 78 | css | WebContent/css | userPage.css | マイページ（他人）画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 79 | css | WebContent/css | user.css | ユーザー一覧画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 小倉
| 80 | css | WebContent/css | follow.css | フォロー中一覧画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 小倉
| 81 | css | WebContent/css | change.css | 登録情報の変更画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 粟野
| 82 | css | WebContent/css | stars.css | 白星一覧画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本
| 83 | css | WebContent/css | rikishi.css | 力士一覧画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 小倉
| 84 | css | WebContent/css | standBy.css | 待機部屋画面画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 杉本
| 85 | css | WebContent/css | room.css | 各部屋画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 土方
| 86 | css | WebContent/css | contribution.css | 投稿画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 土方
| 87 | css | WebContent/css | reply.css | 返信画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 田中
| 88 | css | WebContent/css | calender.css | カレンダー画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 土方
| 89 | css | WebContent/css | school.css | 教習所画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 完了 | 粟野
| 90 | css | WebContent/css | chanko.css | ちゃんこ画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本
| 91 | css | WebContent/css | recipe.css | レシピ検索用画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本
| 92 | css | WebContent/css | store.css | お店検索用画面用css。 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 完了 | 杉本